Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 2027 года»

за 2022 года

| Номер строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия (тыс. рублей) |  |  |  |  | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение (процентов) | Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | Выполнение с учетом экономии (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 382018,1 | 384167,1 | 100,6 | 1144,8 | 100,9 |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет | 382018,1 | 384167,1 | 100,6 | 1144,8 | 100,9 |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 9 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 11 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 15 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 16 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 17 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 18 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
| 20 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 21 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 23 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 24 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 382018,1 | 384167,1 | 100,6 | 1144,8 | 100,9 |  |
| 26 | Мероприятие 1. Организация деятельности государственных архивов, всего, из них: | 292008,3 | 291791,8 | 99,9 | 9,8 | 99,9 |  |
| 27 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 28 | областной бюджет | 292008,3 | 291791,8 | 99,9 | 9,8 | 99,9 | В течение 2022 года было реализовано 39 выставочных проектов по информационному обслуживанию важных событий и знаменательных дат, подготовлено 132 статьи и 20 теле-радиосюжетов на основе архивных документов. Проведено 221 информационное и научно-практическое мероприятие, направленное на популяризацию исторических знаний среди граждан. Исполнено 3658 тематических запросов на основе архивных документов, в том числе запросы для органов власти. Обеспечен доступ к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальных залах государственных архивов 2376 пользователям и исполнено 18267 социально-правовых запросов граждан. В государственные архивы принято на государственное хранение 12924 единицы хранения документов Архивного фонда Российской Федерации. На реализацию мероприятия 1 «Организация деятельности государственных архивов» за 2022 год из областного бюджета направлено 291791,8 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Свердловской области от 8 декабря 2021 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». |
| 29 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 30 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 31 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Мероприятие 2. Обеспечение деятельности государственных органов (центральный аппарат), всего, из них: | 53268,8 | 52523,3 | 98,6 | 1135,0 | 100,7 |  |
| 33 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 34 | областной бюджет | 53268,8 | 52523,3 | 98,6 | 1135,0 | 100,7 | В 2022 году было запланировано выполнение 16 целевых показателей государственной программы. По результатам реализации государственной программы в 2022 году в стопроцентном объеме достигнуто 16 плановых значений целевых показателей. На реализацию мероприятия 2 «Обеспечение деятельности государственных органов (центральный аппарат)» в 2022 году из областного бюджета направлено 52523,3 тыс. рублей, что составляет 98,6% от бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Свердловской области № 111-ОЗ. |
| 35 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 36 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 37 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Мероприятие 3. Включение в состав Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Свердловской области документов, образовавшихся в деятельности территориальных органов федеральных органов государственной власти и федеральных организаций, иных государственных органов Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области, органов государственной власти Свердловской области, государственных учреждений Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, иных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 40 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Субсидия носит заявительный характер, предоставляется юридическим лицам, хранящим архивные документы, отнесенные к государственной собственности Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 25 марта 2005 года N 5-ОЗ "Об архивном деле в Свердловской области". В 2022 году исполнение бюджета нулевое, в связи с отсутствием заявлений на получении субсидии. |
| 41 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 42 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 43 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Мероприятие 10. Создание автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда Российской Федерации, находящимся в государственной собственности Свердловской области, всего, из них: | 5600,0 | 5600,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 45 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 46 | областной бюджет | 5600,0 | 5600,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Управлением архивами Свердловской области был заключен один контракт на создание автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда Российской Федерации, находящимся в государственной собственности Свердловской области. На реализацию мероприятия 10 «Создание автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда Российской Федерации, находящимся в государственной собственности Свердловской области» в 2022 году из областного бюджета направлено 5600,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Свердловской области № 111-ОЗ. |
| 47 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 48 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 49 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Мероприятие 11. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, всего, из них: | 31141,0 | 31141,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 51 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 52 | областной бюджет | 31141,0 | 31141,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | На осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в количестве 469145 единиц хранения архивных документов были направлены бюджетные средства в виде субвенций в 66 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Фактические расходы на выполнение мероприятия 11 за 2022 год составили 31141,0 тыс. рублей, процент исполнения – 100,0%. |
| 53 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 54 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 55 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Мероприятие 12. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников, всего, из них: | 0,0 | 3111,0 | - | 0,00 | - |  |
| 57 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 58 | областной бюджет | 0,0 | 3111,0 | - | 0,00 | - | Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 15.12.2022 № 874-ПП «Об отдельных мерах по реализации в 2022 году полномочий Правительства Свердловской области в бюджетной сфере» Управлением архивами Свердловской области была доведена субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников за счет зарезервированных на 2022 год средств областного бюджета на обеспечение осуществления оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы соответствующих категорий работников. |
| 59 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 60 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 61 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

*В случае если на отчетную дату государственная программа не приведена в соответствие с законом об областном бюджете, в графе 3 указываются расходы в соответствии с законом об областном бюджете в редакции, действующей на отчетную дату.